## Sheet1
项目名称 | 项目模块 | 模块内容 | 具体内容 | 开始时间 | 当前进度 | 遇到困难
车窗 | 广告详情页 | 界面UI调整 | 去掉广告尺寸的标签显示栏 | 2017-09-04 | 100%
|  | 界面UI调整 | 增加商家的描述性图片 | 2017-09-04 | 30% | 1.服务端使用的第三方插件有问题，无法多图显示。 2.客户端为了美观可能需要调整界面
| 任务界面 | 文字调整 | 活动状态从“已过期”修改为“已结束” | 2017-09-04 | 100%
|  | 文字调整 | “驳回，重新上传监测图片” 修改为“您的图片不合格，请重新提交” | 2017-09-04 | 100%
|  | 界面优化 | 接单-签约-监测-结束 上方的浮动状态栏需要固定在上方，不会因为界面向下移动而消失 | 2017-09-04 | 100%